## 19 Jan 19
|  |  | Perencanaan Projek Kelompok 2 MK Malam | [17 empty] | Kelompok 2:
Project |  | : Smart Door Lock | [18 empty] | Aditya Bayu Pratama (4211711003)
Group |  | : 2 | [18 empty] | Aldi Alfandi (4211611019)
Revision |  | : 00 | [18 empty] | Friska Dwi Lisnawati H (4211711012)
NO | STEP | JOB DESC | SEMESTER 4 | [17 empty] | Imanuel Panjaitan (4211711005)
|  |  | JAN |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | APR |  |  |  | MAY |  |  |  | Ade Suhendra
|  |  | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20
1 | PERANCANGAN | Determation concept | bar: JAN WK3 to JAN WK4
2 |  | Tools and Materials | bar: JAN WK4 to FEB WK5
3 |  | Mechanical design | bar: FEB WK5 to FEB WK6
4 | PROSES | Build Mechanic | bar: FEB WK6 to MAR WK9
5 |  | Installation part of part | bar: FEB WK7 to MAR WK10
6 |  | Combine all part | bar: MAR WK9 to MAR WK10
7 |  | Programming | bar: FEB WK7 to APR WK13
8 | PENGUJIAN | Testing | bar: MAR WK12 to APR WK14
9 | FINAL | Presentasi | bar: APR WK14 to MAY WK20